## Hoja1
PLANTILLA DE PLAN DE RECLUTAMIENTO
Fuente de contratación | Presupuesto | Objetivo de contratación | Financiado | Estado | Asignado a | Comentarios | Inicio | Fin | Lecciones aprendidas
Plan de reclutamiento de 2025 | 460400 | 155 | . |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-12-30
Reclutamiento en línea | 7800 | 30 | SÍ | En curso | Alex Bright |  | 2025-01-01 | 2025-12-30
www.Monster.com | 1000 | 10 | SÍ | Encaminado |  | relación establecida, lista para publicar | 2025-01-16 | 2025-09-06 | ¡Excelentes contrataciones! Puestos sénior y técnicos.
www.careerbuilder.com | 1000 | 10 | SÍ | Encaminado |  | relación establecida, lista para publicar | 2025-01-01 | 2025-10-17 | Un excelente lugar para conseguir candidatos directivos.
LinkedIn | 4800 | 5 | SÍ | Encaminado |  | todos los puestos se publican aquí | 2026-04-04 | 2025-08-17
www.hotjobs.com | 1000 | 5 | SÍ | En curso |  | aún no está financiado este año calendario, buscar financiación | 2026-01-01 | 2025-12-30
Agencias de proveedores | 15600 | 60 | SÍ | En curso | Jacob Senmark |  | 2025-09-14 | 2025-06-29
<<Enumerar agencia 1>> | 25000 | 5 | SÍ | Encaminado |  |  | 2025-09-14 | 2025-02-12
<<Enumerar agencia 2>> | 30000 | 8 | SÍ | En riesgo |  | aún no está financiado este año calendario, buscar financiación | 2025-01-01 | 2025-06-29
<<Enumerar agencia 3>> | 10000 | 3 | SÍ | Encaminado |  |  | 2025-03-01 | 2025-05-30 | Lenta para las entregas, buscar una nueva agencia.
Reclutamiento en campus | 52000 | 13 | SÍ | En curso | Anthony Gruenelli |  | 2025-09-01 | 2025-03-30
Universidades estatales específicos | 7000 | 7 | SÍ | Encaminado | Sheila Erickson |  | 2025-09-01 | 2025-03-30
Escuelas nacionales | 15000 | 3 | SÍ | En curso | Derek Brown | agregar potencialmente una escuela adicional de alto nivel | 2025-09-01 | 2025-03-30
Escuela internacional | 30000 | 3 | SÍ | En curso | Derek Brown | Trabajar con el departamento legal para solucionar problemas
Ferias de trabajo | 10000 | 10 | SÍ |  | Anthony Gruenelli |  | 2025-01-10 | 2025-06-24
<<ingresar la ubicación de la feria de trabajo>> | 5000 | 5 | SÍ | En curso |  | participación en la feria de junio. Formalización del contrato | 2025-06-15 | 2025-06-24
<<ingresar la ubicación de la feria de trabajo>> | 5000 | 5 | SÍ | Encaminado |  | evento de enero con todos los participantes | 2025-01-10 | 2025-01-22
Asociaciones universitarias | 5000 | 4 | SÍ |  | Anthony Gruenelli |  | 2025-09-01 | 2025-03-30
Central | 2500 | 2 | SÍ | Sin iniciar | Sheila Erickson |  | 2025-09-01 | 2025-03-30
Oriental | 2500 | 2 | SÍ | Encaminado | Derek Brown |  | 2025-09-01 | 2025-03-30
Reclutamiento específico | 20000 | 7 | SÍ |  | Shari Wise |  | 2025-01-01 | 2025-12-30
Reclutamiento de grupos diversos | 10000 | 5 | SÍ | Encaminado |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-30
Reclutamiento ejecutivo | 10000 | 2 | SÍ | Encaminado |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-30
Pasantías | 325000 | 6 | SÍ |  | Kennedy Kerrigan |  | 2025-06-01 | 2025-08-30
10 puestos de ingeniería | 250000 | 5 | SÍ | En curso | Sheila Erickson |  | 2025-06-01 | 2025-08-30
3 puestos de marketing | 75000 | 1 | SÍ | Encaminado | Derek Brown |  | 2025-06-01 | 2025-08-30
Eventos de reclutamiento | 15000 | 15 | SÍ |  | Frank Carlson |  | 2025-09-15 | 2025-05-04
Silicon Valley | 5000 | 5 | SÍ | Encaminado |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-16
Seattle | 5000 | 5 | SÍ | Encaminado |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-23
Vancouver | 5000 | 5 | SÍ | En riesgo |  | aún no está financiado este año calendario, buscar financiación | 2025-05-03 | 2025-05-04
Referencias de empleados | 10000 | 10 | SÍ | Encaminado | Kennedy Kerrigan |  | 2025-01-01 | 2025-12-30
Programa de referencias de empleados | 10000 | 10 | SÍ | Encaminado |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-30