## EJEMPLO - Panel de gestión del
PLANTILLA DE PANEL DE KPI DE GESTIÓN DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  | FECHA | ESTADO DEL PROYECTO | PORCENTAJE COMPLETO
PROYECTO ALFA |  |  |  | DD/MM/AA | EN CURSO | 72%
CRONOGRAMA DE LA TAREA
DATOS DEL PANEL
TABLA DE TAREAS
NOMBRE DE LA TAREA | ASIGNADA A | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | RIESGO | PRIORIDAD | COMENTARIOS
Definir la reunión de lanzamiento | Alex B. | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 6 | Completo | Baja | Media
Acordar los objetivos | Frank C. | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 7 | En curso | Media | Baja
Solicitudes detalladas | Jacob S. | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 4 | Atrasado | Alta | Alta
Solicitudes de hardware | Jacob S. | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 5 | Completo | Baja | Media
Plan definitivo de recursos | Jacob S. | 2024-01-13 | 2024-01-20 | 7 | Completo | Media | Media
Dotación de personal | Alex B. | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 13 | No se ha iniciado | Baja | Media
Solicitudes técnicas | Frank C. | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 13 | No se ha iniciado | Baja | Baja
Capacitación | Kennedy K. | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 18 | En curso | Media | Alta
Pruebas | Jacob S. | 2024-01-25 | 2024-02-05 | 11 | Atrasado | Media | Baja
Desarrollo Completo | Alex B. | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 9 | No se ha iniciado | Alta | Alta
Configuración del hardware | Kennedy K. | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2 | Completo | Alta | Alta
Pruebas del sistema | Donald W. | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 1 | Completo | Alta | Alta
% DE ESTADO DE LA TAREA |  |  |  | PRESUPUESTO
ESTADO | RECUENTO | % |  | PLANIFICADO | 80000
No se ha iniciado | 3 | 25% |  | REAL | 50000
En curso | 2 | 16.67%
Completo | 5 | 41.67%
Atrasado | 2 | 16.67%
En espera | 0 | 0%
TOTAL | 12 | 100%
% DE PRIORIDAD DE LA TAREA |  |  |  | ELEMENTOS PENDIENTES
PRIORIDAD | RECUENTO | % |  | Decisiones | 5
Alta | 4 | 33.33% |  | Acciones | 2
Media | 4 | 33.33% |  | Solicitudes de cambios | 4
Baja | 4 | 33.33%
| 0 | 0%
TOTAL | 12 | 100%
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## EN BLANCO - Panel de gestión de
PLANTILLA DE PANEL DE KPI DE GESTIÓN DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  | FECHA | ESTADO DEL PROYECTO | PORCENTAJE COMPLETO
|  |  |  | DD/MM/AA | EN CURSO | 72% |  | Ingrese datos del panel en las tablas que comienzan en la fila 8. Los gráficos del panel se completarán automáticamente.
CRONOGRAMA DE LA TAREA
DATOS DEL PANEL
TABLA DE TAREAS
NOMBRE DE LA TAREA | ASIGNADA A | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | RIESGO | PRIORIDAD | COMENTARIOS
Contratación de candidatos |  |  |  | 0 | Completo | Baja | Media
Llevar a cabo acciones disciplinarias |  |  |  | 0 | En curso | Media | Baja
Diseñar y actualizar las políticas de la empresa |  |  |  | 0 | Atrasado | Alta | Alta
Mantener los registros de empleados |  |  |  | 0 | Completo | Baja | Media
Realizar análisis de costo-beneficio |  |  |  | 0 | Completo | Media | Media
Capacitación y desarrollo de empleados |  |  |  | 0 | No se ha iniciado | Baja | Media
Llevar a cabo el análisis del trabajo y las descripciones de las funciones |  |  |  | 0 | No se ha iniciado | Baja | Baja
Supervisar el desempeño de los empleados |  |  |  | 0 | En curso | Media | Alta
Resolver conflictos internos de los empleados |  |  |  | 0 | Atrasado | Media | Baja
Desembolsar recompensas e incentivos |  |  |  | 0 | No se ha iniciado | Alta | Alta
Establecer estándares para las promociones |  |  |  | 0 | Completo | Alta | Alta
Investigar las quejas internas |  |  |  | 0 | Completo | Alta | Alta
% DE ESTADO DE LA TAREA |  |  |  | PRESUPUESTO
ESTADO | RECUENTO | % |  | PLANIFICADO | 0
No se ha iniciado | 3 | 25% |  | REAL | 0
En curso | 2 | 16.67%
Completo | 5 | 41.67%
Atrasado | 2 | 16.67%
En espera | 0 | 0%
TOTAL | 12 | 100%
% DE PRIORIDAD DE LA TAREA |  |  |  | ELEMENTOS PENDIENTES
PRIORIDAD | RECUENTO | % |  | Decisiones | 0
Alta | 4 | 33.33% |  | Acciones | 0
Media | 4 | 33.33% |  | Solicitudes de cambios | 0
Baja | 4 | 33.33%
| 0 | 0%
TOTAL | 12 | 100%
Haga clic con el botón derecho en el eje horizontal (valor) para formatear los ajustes mínimos y máximos enlazados en Opciones de ejes.* Elimine las filas sin rellenar de su tabla.*

## Teclas desplegables NO ELIMINA
TECLAS DESPLEGABLES: NO ELIMINAR
ESTADO | PRIORIDAD / RIESGO
No se ha iniciado | Alta
En curso | Media
Completo | Baja
Atrasado
En espera